**Заключение**

**о проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском районе» за 2023 год**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации)

Отдел экономики, производства и развития предпринимательства администрации Каратузского района

(наименование органа или структурного подразделения администрации Каратузского района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Каратузского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Обеспечение жильем молодых семей»;
2. «Строительство жилья для молодых специалистов муниципальных учреждений Каратузского района».

Цель программы: Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи программы:

1. Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2. Строительство жилья для молодых специалистов муниципальных учреждений Каратузского района.

Показатели эффективности программы и их исполнение представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | 2023 год, план | 2023 год, факт | % исполнения |
| **Цель программы:** Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за весь период действия программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | ед. | 0,25 | 5 | 5 | 100 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты в общем количество семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья-претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 0,25 | 100 | 100 | 100 |
| Количество обеспеченных служебным жильем работников муниципальных бюджетных учреждений Каратузского района | ед. | 0,25 | 0 | 0 | 100 |
| Дополнительный ввод в эксплуатацию | кв. м | 0,25 | 0 | 0 | 100 |
| **Задача 1.** Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | |
| ***Подпрограмма 1.*** «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за весь период действия программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | ед. | Х | 5 | 5 | 100 |
| **Задача 2.** Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений Каратузского района, обеспечение служебным жильем молодых специалистов Каратузского района, дополнительный ввод жилья | | | | | |
| ***Подпрограмма 2****.* Строительство жилья для молодых специалистов муниципальных учреждений Каратузского района |  |  |  |  |  |
| Количество обеспеченных жильем работников муниципальных учреждений Каратузского района | ед. | Х | 0 | 0 | 100 |
| Дополнительный ввод жилья на территории | кв. м | Х | 0 | 0 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по 2 критериям:

|  |  |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P256) | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | **9 баллов** |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов  **эффективная** |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов  **эффективная** |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | **9 баллов**  **эффективная** |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | **9 баллов + 9 баллов = 18 баллов**  **Программа высокоэффективная** |

И.о. начальника отдела

экономики, производства и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Ю.А. Функ

Ведущий специалист отдела

экономики, производства и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Н.С. Золотухина