**Заключение**

**о проведении оценки эффективности реализации Муниципальной**

**программы «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» за**

**2023 год**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации)

Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района

(наименование органа или структурного подразделения администрации Каратузского района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Каратузского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

Муниципальная программа включает в себя

2 подпрограммы:

1. Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе.

3 отдельных мероприятия:

- Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402).

- Расходы на приобретение гербицидов сплошного действия для проведения работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.

- Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ.

Цель программы: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Задачи программы:

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

3. Обеспечение условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

4. Предупреждение возникновения и распределения заболеваний, опасных для человека и животных.

5. Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Показатели эффективности программы и их исполнение представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | | 2023 год, план | 2023 год, факт | % исполнения |
| **Цель программы:** Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения | | | | | | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | х | | 99,2 | 99,2 | 100 |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | х | | 100,6 | 100,6 | 100 |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | х | | 97,7 | 97,7 | 100 |
|
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | х | | 5,4 | 2,4 | 44,44 |
| Производство зерна (в весе после доработки) | т. | х | | 31722 | 34134,6 | 107,61 |
| Производство картофеля | т. | х | | 7868,3 | 7868,3 | 100 |
| Производство овощей | т. | х | | 1862,6 | 1862,6 | 100 |
| Поголовье крупнорогатого скота | голов | х | | 3419 | 5091 | 148,9 |
| Поголовье коров | голов | х | | 1518 | 2135 | 140,65 |
| Поголовье свиней | голов | х | | 2474 | 2524 | 102,02 |
| Поголовье овец | голов | х | | 927 | 927 | 100 |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе | т. | х | | 1703 | 1703 | 100 |
| Производство молока | т. | х | | 5115 | 5115 | 100 |
| Производство яиц | тыс. шт. | х | | 1504 | 1504 | 100 |
| **Задача 1 Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения** | | | | | | |
| ***Подпрограмма 1.*** Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе | | | | | | |
| Количество начинающих фермеров получивших грантовую поддержку | ед. | х | | 1 | 1 | 100 |
| Создано КФХ | ед. | х | | 1 | 3 | 300 |
| Количество личных подсобных хозяйств | ед. | х | | 7387 | 7404 | 100,23 |
| Поголовье КРС по населению | голов | х | | 3439 | 4265 | 124,02 |
| В т. числе поголовье Коров по населению | голов | х | | 1391 | 1826 | 131,27 |
| Поголовье свиней по населению | голов | х | | 2474 | 2524 | 102,02 |
| Производство мяса скота и птицы (в живом весе), по населению | тонн | х | | 1520 | 1520 | 100 |
| Производство молока по населению | тонн | х | | 5031,6 | 5031,6 | 100 |
| **Задача 2.** Обеспечение условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий | | | | | | |
| ***Подпрограмма 2*** Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе | | | | | | |
| Доля исполненных расходных обязательств, предусмотренных бюджетом на исполнение отдельных государственных полномочий | процент | | х | 100 | 89 | 89 |
| Количество проведенных конкурсов, выставок, ярмарок, совещаний и соревнований в агропромышленном комплексе | кол. | | х | 2 | 3 | 150 |
|
| ***Мероприятие*** Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) | | | | | | |
| Количество отловленных безнадзорных собак | шт. | | х | 83 | 71 | 85,54 |
| ***Мероприятие*** Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | | | | | | |
| Выделение земельного участка в счет невостребованных земельных долей | га | х | | 0 | 0 | 100 |
| ***Мероприятие*** Расходы на приобретение гербицидов сплошного действия для проведения работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | | | | | | |
| Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на территории поселений | га | | х | 96,5 | 123,5 | 127,98 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по 2 критериям:

|  |  |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,03 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P256) | 88,94 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | **10 баллов** |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,32 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 70,04 |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 7 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,20 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 94,63 |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 баллов |
| Мероприятие Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по мероприятию муниципальной программы | 0,86 |
| Уровень финансирования по мероприятию муниципальной программы | 81,65 |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 7 баллов |
| Мероприятие Расходы на приобретение гербицидов сплошного действия для проведения работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по мероприятию муниципальной программы | 1,3 |
| Уровень финансирования по мероприятию муниципальной программы | 100,00 |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 баллов |
| Мероприятие Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по мероприятию муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по мероприятию муниципальной программы | финансирование не предусмотрено |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | - |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | **6,50 баллов** |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | **10 баллов + 6,5 баллов =16,5 баллов**  **Программа эффективная** |

И.о. начальника отдела

экономики, производства и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Ю.А. Функ

Ведущий специалист отдела

экономики, производства и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Н.С. Золотухина