**Заключение**

**о проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие спорта Каратузского района» за 2023 год**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации)

Администрация Каратузского района

(наименование органа или структурного подразделения администрации Каратузского района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Каратузского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Развитие массовой физической культуры и спорта.

- Развитие физической культуры и спортивная подготовка.

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих всем слоям населения возможность систематически заниматься физической культурой, спортом и развитие системы спортивной подготовки.

Задачи программы:

1. Обеспечение условий для развития на территории Каратузского района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями.

Показатели эффективности программы и их исполнение представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | 2023 год, план | 2023 год, факт | % исполнения |
| **Цель программы: 1. Создание условий, обеспечивающих всем слоям населения возможность систематически заниматься физической культурой, спортом и развитие системы спортивной подготовки** |
|
| **Подпрограмма 1**. Развитие массовой физической культуры и спорта  |
| Доля населения, вовлеченного в физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории Каратузского района согласно Календарному плану, от общей численности населения | процент | x | 48,16 | 48,73 | 101,18 |
| Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории Каратузского района в рамках Календарного плана | количество | x | 91 | 91 | 100 |
| Количество занимающихся в физкультурно-спортивных клубах при учреждениях | человек | x | 5062 | 5105 | 100,85 |
| **Подпрограмма 2**. Развитие физической культуры и спортивная подготовка |
| Доля занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях, имеющих спортивные разряды и звания, к общему числу занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях | Процент | x | 29,46 | 30,1 | 102,17 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по 2 критериям:

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,01 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P256) | 99,99 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | **9 баллов** |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,01 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100 |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловЭффективная подпрограмма |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,02 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 99,99 |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов Эффективная подпрограмма |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | **9 баллов**эффективная по подпрограммам |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | **9 баллов + 9 баллов = 18 баллов****Программа высокоэффективная** |

И.о. начальника отдела экономики, производства

и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Ю.А. Функ

Ведущий специалист отдела

экономики, производства

и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Н.С. Золотухина