**Заключение**

**о проведении оценки эффективности реализации Муниципальной**

 **программы «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» за**

**2024 год**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации)

Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района

(наименование органа или структурного подразделения администрации Каратузского района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Каратузского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе.

2 отдельных мероприятия:

- Расходы за счет субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе»;

- Приобретение гербицидов для проведения работ по уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе».

Цель программы: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Задачи программы:

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

3. Обеспечение условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

4. Предупреждение возникновения и распределения заболеваний, опасных для человека и животных.

5. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли.

Показатели эффективности программы и их исполнение представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | 2023 год, план | 2023 год, факт | % исполнения |
| **Цель программы:** Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | х | 101 | 100,5 | 99,5 |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | х | 101,1 | 100,6 | 99,5 |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | х | 100,8 | 100,4 | 99,6 |
|
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | х | 5,5 | 3,8 | 69,1 |
| Производство зерна (в весе после доработки) | т. | х | 32357 | 25734,8 | 79,53 |
| Производство картофеля | т. | х | 8025,7 | 9157,2 | 114,1 |
| Производство овощей | т. | х | 1899,8 | 2017,7 | 106,2 |
| Поголовье крупнорогатого скота | голов | х | 3556 | 4737 | 133,2 |
| Поголовье коров | голов | х | 1579 | 1966 | 126,4 |
| Поголовье свиней | голов | х | 2511 | 2500 | 99,6 |
| Поголовье овец | голов | х | 964 | 685 | 71,1 |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе | т. | х | 1762 | 1762 | 100 |
| Производство молока | т. | х | 5320 | 5320 | 100 |
| Производство яиц | тыс. шт. | х | 1564 | 1564 | 100 |
| **Задача 1 Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения** |
| ***Подпрограмма 1.*** Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе |
| Количество начинающих фермеров получивших грантовую поддержку | ед. | х | 1 | 2 | 200 |
| Создано КФХ | ед. | х | 1 | 7 | 700 |
| Количество личных подсобных хозяйств  | ед. | х | 7398 | 7278 | 98,4 |
| Поголовье КРС по населению | голов | х | 3319 | 3862 | 116,4 |
| В т. числе поголовье Коров по населению | голов | х | 1400 | 1590 | 113,6 |
| Поголовье свиней по населению | голов | х | 2511 | 2500 | 99,6 |
| Производство мяса скота и птицы (в живом весе), по населению | тонн | х | 1462 | 1462 | 100 |
| Производство молока по населению | тонн | х | 5320 | 5320 | 100 |
| **Задача 2.** Обеспечение условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий |
| ***Подпрограмма 2*** Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе |
| Доля исполненных расходных обязательств, предусмотренных бюджетом на исполнение отдельных государственных полномочий | процент | х | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных конкурсов, выставок, ярмарок, совещаний и соревнований в агропромышленном комплексе | кол. | х | 2 | 2 | 100 |
|

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по 2 критериям:

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| 1 |  2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P256) | 99,9% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | **9 баллов** |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,91 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | **5 баллов** |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | **9 баллов + 5 баллов =14 баллов****Программа эффективная** |

И.о. начальника отдела

экономики, производства

и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Ю.А. Функ

Ведущий специалист отдела

экономики, производства

и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Н.С. Золотухина