**Заключение**

**о проведении оценки эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Каратузского района» за 2024 год**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации)

Управление образования администрации Каратузского района

(наименование органа или структурного подразделения администрации Каратузского района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Каратузского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

2. «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»;

3. «Одаренные дети»;

4. «Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района»;

5. «Кадровый потенциал в системе образования Каратузского района»;

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

7. «Доступная среда»;

Цель программы: Создание условий для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Каратузского района.

Задачи программы:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования.

2. Обеспечение прав детей, подростков и молодежи на оздоровление, развитие, отдых и занятость детей во время каникул.

3. Обеспечение условий для продолжения и повышения качества работы с одаренными детьми Каратузского района.

4. Обеспечение современных, безопасных, комфортных и безаварийных условий жизнедеятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации Каратузского района.

5. Повышение профессионального мастерства педагогов муниципальной системы образования Каратузского района для её развития и предоставления качественных образовательных услуг.

6. Обеспечение условий для эффективного управления отраслью, обеспечение поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Обеспечение безбарьерной среды в образовательных организациях Каратузского района, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений в развитии.

Показатели эффективности программы и их исполнение представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | 2024 год, план | 2024 год, факт | % исполнения |
| **Цель программы:** создание условий для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Каратузского района |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процент | 0,01 | 34,30 | 36,40 | 106,12 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет) | процент | 0,01 | 58,30 | 72,90 | 125,04 |
| Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | процент | 0,01 | 3,40 | 3,40 | 100,00 |
| Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) | процент | 0,01 | 74,00 | 77,39 | 104,58 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | процент | 0,01 | 18,73 | 14,20 | 75,81 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованию, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процент | 0,01 | 77,90 | 77,90 | 100,00 |
| Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района | процент | 0,01 | 24,50 | 24,50 | 100,00 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 0,01 | 25,50 | 25,50 | 100,00 |
| **Цель:** создание условий для поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период |
| Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением в общей численности детей, подлежащих обеспечению жильем | процент | 0,01 | 29,90 | 29,90 | 100,00 |
|
| **Цель:** создание условий для отдыха и оздоровления детей в летний период |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | процент | 0,01 | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| **Задача 1.** Обеспечение в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования. |
| ***Подпрограмма 1*** «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на начало года) | процент | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района, обучающихся по образовательным программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района (на конец года) | процент | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников сферы общего образования Каратузского района | процент  | 0,01 | 100,00 | 99,00 | 99,00 |
| Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | процент  | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент  | 0,01 | 60,40 | 43,80 | 72,52 |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процент  | 0,01 | 34,30 | 36,40 | 106,12 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет) | процент  | 0,01 | 58,30 | 72,90 | 125,04 |
| Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования | процент  | 0,01 | 93,30 | 93,30 | 100,00 |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района, с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района, с худшими результатами ЕГЭ | процент | 0,01 | 2,10 | 2,10 | 100,00 |
| Средний балл ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | процент | 0,01 | 36,40 | 36,40 | 100,00 |
| Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | процент | 0,01 | 3,40 | 3,40 | 100,00 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Каратузском районе | процент | 0,01 | 100,00 | 115,00 | 115,00 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | процент | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) | процент | 0,01 | 74,00 | 77,39 | 104,58 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Каратузском районе | процент | 0,01 | 100,00 | 76,00 | 76,00 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 0,01 | 18,73 | 14,20 | 75,81 |
| **Задача 2.** Обеспечение прав детей, подростков и молодежи на оздоровление, развитие, отдых и занятость детей во время каникул |
| ***Подпрограмма 2*** «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | процент | 0,01 | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| Создание благоприятных условий для проведения организованного отдыха детей и подростков | процент | 0,01 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| **Задача 3.** Обеспечение условий для продолжения и повышения качества работы с одаренными детьми Каратузского района |
| ***Подпрограмма 3*** «Одаренные дети» |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 0,01 | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| Увеличение охвата детей физкультурно-спортивной работой | процент | 0,01 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, форумах, турнирах за пределами района | процент | 0,01 | 42,20 | 42,20 | 100,00 |
| **Задача 4.** Обеспечение современных, безопасных, комфортных и безаварийных условий жизнедеятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации Каратузского района |
| ***Подпрограмма 4*** «Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района» |
| Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованию, не имеющих предписаний надзорных органов, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процент | 0,01 | 83,20 | 83,20 | 100,00 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованию, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процент | 0,01 | 77,90 | 77,90 | 100,00 |
| Доля образовательных учреждений муниципальной формы собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве образовательынх учреждений муниципальной формы собственности  | процент | 0,01 | 17,60 | 17,60 | 100,00 |
| **Задача 5.** Повышение профессионального мастерства педагогов муниципальной системы образования Каратузского района для ее развития и предоставления качественных образовательных услуг |
| ***Подпрограмма 5*** «Кадровый потенциал в системе образования Каратузского района» |
| Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района | процент | 0,01 | 24,50 | 24,50 | 100,00 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений района, имеющих возможность принять участие в реализации программных мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами муниципальной системы образования Каратузского района | процент | 0,01 | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
| **Задача 6.** Обеспечение условий для эффективного управления отраслью, обеспечение поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| ***Подпрограмма 6*** "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | процент | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | процент | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением в общей численности детей, подлежащих обеспечению жильем | процент | 0,01 | 29,90 | 29,90 | 100,00 |
| **Задача 7.** Обеспечение безбарьерной среды в образовательных организациях Каратузского района, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений в развитии |
| ***Подпрограмма 7*** «Доступная среда» |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 0,01 | 25,50 | 25,50 | 100,00 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | процент | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по 2 критериям:

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| 1 |  2 |
|  Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной  программы | 1,01 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P256) | 99,47 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | **9 баллов** |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 0,98 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 99,61% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов подпрограмма эффективная |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100,00% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловподпрограмма эффективная |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 96,40% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловподпрограмма эффективная |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 99,06% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловподпрограммаэффективная |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 5-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 5-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловподпрограмма эффективная |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 6-й подпрограмме муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по 6-й подпрограмме муниципальной программы | 94,00% |
| Результат оценки эффективности реализации 6-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловподпрограмма эффективная |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 7-й подпрограмме муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по 7-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 7-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 балловподпрограмма эффективная |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы | **9 баллов** |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов по 3 критериям | **9 баллов+9 баллов = 18 баллов****Программа высокоэффективная** |

И.о. начальника отдела

экономики, производства

и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Ю.А. Функ

Ведущий специалист отдела

экономики, производства

и развития предпринимательства

администрации Каратузского района Н.С. Золотухина